## kh quan trắc - 환경 평가
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUAN TRẮC 2023 2023 환경 평가 계획 |  |  |  |  | Mã tài liệu: WH-HR-14-F02-01
Ngày ban hành: 2022.01.03
Rev: 04
STT | Đề mục 항목 | Luật định liên quan | Nội dung 내용 | Chu kỳ thực hiện 진행 주기 | Thời gian thực hiện 실행기간 | Khu vực lấy mẫu
1 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 주변 환경 평가 | Theo quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường số 237/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 | Quan trắc môi trường khí thải công nghiệp 산업 배기 환경 평가 | 3 tháng/lần 3개월/ 번 | 03 06 09 12 | Các ống thoát khí
|  |  | Quan trắc môi trường nước thải 배수 환경 평가 | 3 tháng/lần 3개월/ 번 | 03 06 09 12 | 1 mẫu trước và 1 mẫu sau hệ thống xử lý của hệ thống sinh hoạt, hệ 100m3 và 300m3
2 | PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG 생수 분석 | Theo tiêu chuẩn RBA của Samsung | Quan trắc cây lọc nước tại công ty | 2 tháng/lần 2개월/ 번 | Tháng 2 | 1. Phòng nghỉ SMT 2. Xưởng SMT 3. Phòng QC tầng 2 - NM1
[5 empty] | Tháng 4 | 1. Xưởng WLP2 2. Phòng nghỉ WLP2 3. Trước cửa vào bộ phận WLP1
[5 empty] | Tháng 6 | 1. Phòng nghỉ WLP1 2. Xưởng CSP - Bộ phận LFEM 3. Phòng nghỉ CSP
[5 empty] | Tháng 8 | 1. Phòng Utility 2. Phòng nghỉ tầng 3 3. Trước cửa phòng sạch CSP tầng 1
[5 empty] | Tháng 10 | 1. Cây nước phòng bảo vệ 2. Cây nước canteen 3. Cây nước văn phòng
[5 empty] | Tháng 12 | 1. Phòng nghỉ SMT 2. Xưởng SMT 3. Phòng QC tầng 2 - NM1
3 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 작업 환경 평가 | ND 44/2016 | Quan trắc tại các nơi làm việc của cán bộ công nhân viên 작업 구역 환경 평가 | 1 năm / lần 1년/ 번 | 30/10 | Toàn công ty
4 | PHÂN TÍCH NƯỚC SINH HOẠT 생수 분석 |  | Phân tích nước cấp của Công ty 생수 분석 | 6 tháng / lần | 06 12 | Nước dùng để nấu ăn ở nhà ăn
5 | Bảo hiểm ô nhiễm môi trường | Luật Môi trường 2020 | Mua bảo hiểm trách nhiệm về môi trường | 1 năm / lần 1년/ 번 | 26/9
6 | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường | Luật Môi trường 2020 | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong 1 năm | 1 năm / lần 1년/ 번 | 10/01
7 | Xử lý rác thải | Luật Môi trường 2020 | Cân rác hàng ngày tổng hợp dữ liệu | hàng ngày

## kế hoạch ksk - 건강검진 계획
KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE 정기 건강검진 계획
Nội dung 내용 | Năm 2023 2023년 | Danh sách
Khám sức khỏe đầu vào | Hàng tháng | New employees
Khám sức khỏe định kỳ 정기 건강검진 | tháng 11 | All employees
Khám sức khỏe nghề nghiệp 특수 건강검진 | tháng 06 tháng 12

## kế hoạch đào tạo ATLĐ - 노동안전 교육
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2023 노동위생 안전 교육 계획
Theo NĐ số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều của luật an toàn, VSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATLĐ, VSLĐ và QTMT lao động
STT | Nội dung đào tạo 교육내용 | Người tham gia 참여자 | Chu kì thực hiện huấn luyện định kỳ 훈련주기 | Thời gian cấp lần đầu 최초 자격증 발급 기간 | Thời gian huấn luyện lần đầu 최초 훈련 시간 | Thời gian huấn luyện lại 재 훈련 시간 | Thời gian đào tạo 교육 기간
năm 2023 2023년
1 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 1 - Người đứng đầu doanh nghiệp 업체 대표자 훈련 | giám đốc 법인장님 Bổ sung: Kil Ki Ha (LFEM) Jeon Hai Young (SMT) | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 Bổ sung: 21/12/2022 | 16h | 8h | Tháng 12
2 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 2 - phụ trách an toàn VSLĐ 노동위생안전 담당자 훈련 | Ms. Ánh, Mr. Hùng, Mr. Trai, Mr. thành Bổ sung: Nguyễn Văn Sang (LFEM) Nguyễn Văn Hảo (Utility) | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 21/12/2023 | 48h | 24h | Tháng 12
3 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 3 - người làm cv nguy hiểm 위험공정에서 근무하는 근로자 훈련 | Mr.Trường, Mr.Hòa, Mr.Nam | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 | 24h | 12h | Tháng 05 Tháng 12
4 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 4 - Còn lại 위에 제외하는 남어진 근로자들 훈련 | Công nhân viên còn lại | 1 năm/lần 1년/번 | 30/12/2015 | 16h | 8h | Tháng 12
5 | Nhóm 5- Người làm công tác y tế 의무담당자 훈련 | không có/ 없음 | 2 năm/lần 2년/번 |  | 56h | 28h | Tháng 12
6 | Nhóm 6- an toàn vệ sinh viên 위생안전 담당자 훈련 | Nguyễn Văn Điệp(SMT), Trần Đức Thuận (SMT), Nguyễn Thế Huy(CM), Trần Đức Trường(DLM), Nguyễn Thị Luân(DLM) | 2 năm/lần 2년/번 |  | 4h | 2h | Tháng 12
7 | Đào tạo An toàn vận hành điện |  | 1 năm/lần 1년/번 | 1. Bậc 2/5 2. Bậc 3/5 3. Bậc 4/5 4. Bậc 5/5 | 1. 24h 2. 32h 3. 32h 4. 32h | 1. 12h 2. 16h 3. 16h 4. 16h | Tháng 5
8 | Đào tạo cấp chứng chỉ nghề |  | Vô thời hạn | 2021
9 | Đào tạo sơ cấp cứu | IOT: 1 SMT: 1 LFEM:1 QC:1 Kho:1 | 1 năm/lần 1년/번 | 22/4/2018 |  |  | Tháng 12
10 | Đào tạo về an toàn hóa chất (Theo NĐ 133/2017 về an toàn hóa chất) | Nhóm 1: Jeong Bong Seong Nhóm 2: Ngô Thị Ánh (EHS) Nguyễn Văn Điệp (SMT) Nhóm 3: Hà Đăng Dương (SMT) Ma Văn Hiệp (SMT) | 3 năm/lần 2년/번 | 2018 |  |  | Tháng 12
11 | Đào tạo ứng phó khẩn cấp (hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, đình công, tràn đổ hóa chất, động đất | Toàn công ty | 1 năm/lần 1년/번 |  |  |  | Tháng 11
12 | Tập huấn PCCC với công an PCCC | Đào tạo kiến thức về PCCC đội cơ sở Thực hành cách sử dụng trang thiết bị PCCC, phương án chữa cháy | 1 lần/năm 1년/ 번 |  |  |  | Tháng 11
30

## kiểm định máy móc - 기계 검교정
KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - UPDATE 2022 - 2023 노동 위생안전에 대한 엄격한 요구 있는 기계 검정 계획 - 2022~2023 UPDATE
Căn cứ Thông tư 36/2019 Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động - Căn cứ theo QTKD 31/2020/ QT BLDTBXH
STT | Tên máy móc/thiết bị 설비명 | Chu kỳ kiểm định 검정 주기 (년/회) | Vị trí 위치 | Số lượng (thiết bị ) 수량 (개) | Lần đầu kiểm định 처음 검정 | Lần kiểm định kế tiếp năm 2017 2017년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2018 2018년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2019 2019년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2020 2020년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2021 2021년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2023 2023년 검정 일정 | Ngày còn lại
1 | Xe nâng hàng - 치계차 | 1 년/1 회 |  | 1 | 2015-09-01 |  | 2018-08-01 |  | 2020-08-01 | 2021-03-09 | 2022-03-19 | 2023-03-19 | 144
2 | Kiểm định áp kế NM1- 압력계 | 1 년/1 회 | Nhà máy 1 - 1공장 | 52 | 07/2015 | 07/2017 | 07/2018 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 248
2 | Kiểm định áp kế NM1- 압력계 |  | Tháp sấy khí | 5 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Bình lọc khí nén | 3 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Ống góp khí nén | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Máy sấy khí | 2 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Bình lọc khí nén | 2 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Bình chưa khí nén | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Bình bù áp nước | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Hệ thống lạnh | 5 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | #NUM!
|  |  | Đường ống bơm cứu hỏa | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | -117
|  |  | Đường ống gas nhà ăn | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 |  | -117
1 | Kiểm định KTAT Áp kế - 압력계 |  |  | 30 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 31/06/2021 | 2022-06-30 |  | -118
3 | Thang máy loại V 200 kg- V형 승강기 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2015-07-01 | 2017-07-02 |  | 7/2019 |  | 07/2021 | 07/2023 |  | #REF!
4 | Thang máy thủy lực 2000 kg- 수력 승강기 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2015-07-01 | 2017-07-28 |  | 7/2019 |  | 07/2021 | 07/2023 |  | #REF!
5 | Bình chứa khí nén dung tích 5000 L 용적 5000L air 저장병 | 2 년/1 회 | Phòng máy nhà máy 1 - 1공장 UT실 | 1 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
6 | Hệ thống sấy khí, áp suất làm việc 0,7 Mpa Air Dry System | 2 년/1 회 | Phòng máy nhà máy 1 1공장 UT실 | 2 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
7 | Hệ thống đường ống dẫn LPG áp suất làm việc 2,0 bar, đường kính 2,7 mm LPG 배관 시스템 | 2 년/1 회 | kho gas đến khu vực nấu ăn nhà | 1 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
8 | Chiller MCNFH AOA năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller MCNFH AOA 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Khu chiller – Tubor Chiller-tubor 구역 | 1 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
9 | Chiller TR – U200H1 năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller TR – U200H1 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Khu chiller – NM 2 Chiller-2공장 | 1 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
10 | Chiller JPA – 600 năng suất lạnh tương đương 145.000 Kcal/h Chiller JPA – 600 냉각 출력 145.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Trên mái – NM 2 옥탑층 - 2공장 | 6 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
11 | Chiller PA200 tương đương 64.893 kcal/h Chiller PA200 냉각 출력 64.893 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Tầng 3 – NM 1 3층 - 1공장 | 3 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
12 | Chiller KAC – SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcal/h Chiller KAC – SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Tầng 3 – NM 1 3층 - 1공장 | 4 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
13 | Chiller ZIU – CH50A SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcak/h Chiller ZIU – CH50A SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Sau phòng nén khí – NM 2 압축기실 뒤에 - 2공장 | 2 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 |  | 300
14 | Thang máy điện 2000kg chở hàng kèm người 화물 및 인체 엘레베이터 2000kg짜리 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 |  | 2021-08-13 | 2023-08-13 |  | 291
15 | Thang máy điện 500kg chở người 인체 엘레베이터 500kg짜리 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 |  | 2021-08-14 | 2023-08-14 |  | 292
16 | Bình chứa nén khí - HTCO -50/125 HTCO -50/125 압축에어 병 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  | 2021-06-13 | 2023-06-13 |  | 230
17 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 5000 Lít 5000 lit짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 1 | 2020-03-19 |  |  |  | 2020-03-19 |  | 2024-03-19 |  | 510
18 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 1,24 m3 1,24 m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 2 | 2020-03-19 |  |  |  | 2020-03-19 |  | 2024-03-19 |  | 510
19 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 0,48 m3 0,48m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 2 | 2020-03-19 |  |  |  | 2020-03-19 |  | 2024-03-19 |  | 510
20 | Đo đạc hệ thống tiếp địa chống sét NM1, 2 접지, 피뢰 시스템 측정 | 1 년/1 회 |  | 4 | 2015-06-08 | 2017-06-08 | 2018-06-08 | 2019-06-08 | 2020-06-08 | 2021-06-01 | 2022-08-22 | 2023-08-23 | 301
21 | Kiểm định tank chữa cháy kho hóa chất WLP1 WLP1 화학물질 창고 foam tank 검정 | 2 년/1 회 | WLP1 화학물질 창고 | 2 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08; 2023-08-23: 2023-08-23 | 301
22 | Kiểm định KTAT Chiller - R22-ZIU-CH50A - năng suất lạnh >100,000 Kcal/h Chiller ZIU – R22 ZIU-CH50A 냉각 출력 >100,000 Kcal/h kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Cạnh kho hóa chất-Nhà máy 2 화학 창고옆 - 2공장 | 4 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08; 2023-08-23: 2024-08-06 | 650
24 | Kiểm định áp kế - Nhà máy 2 - 압력계 | 1 년/1 회 |  | 118 | 2020-06-10 |  |  |  | 2020-06-10 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 247
25 | Kiểm định KTAT áp kế - nhà máy 2 |  | Khí GN2 | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Khí Vaccum | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Khí PN2 | 3 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Cooling water | 14 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | chiller water pump | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Chiller water into the AHU#4 | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Chiller water into the AHU#3 | 9 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Chiller Water Pump | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Cooling tower water pump | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | Chiller water into the tubor chiller | 4 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | DI water | 5 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | EDI water | 24 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
|  |  | RO water | 17 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30; 2023-08-23: 2023-06-30 | 247
25 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 150HP | 6 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
26 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 5 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
27 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 30 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
28 | Đường ống cấp vào sản xuất NM1 | 2 년/1 회 |  | 200 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
29 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống Tubor Chiller #1 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
34 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 300HP | 3 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
35 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 5 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
36 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 15 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
37 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 500HP | 3 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
38 | Bình điện trở sấy khí | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
39 | Bình Air Dryer | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
40 | Bình lọc tách dầu máy nén Air dryer | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
41 | Bình chia khí cấp cho NM2 | 2 년/1 회 |  | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
42 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 25 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
43 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 15 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
44 | Đường ống cấp vào bộ chia khí NM2 | 2 년/1 회 |  | 90 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
45 | Đường ống cấp vào sản xuất NM2 | 2 년/1 회 |  | 200 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
49 | Bình tích áp | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
50 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống cung cấp nước vệ sinh | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
51 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC NM1 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
54 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC NM2 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
55 | Bình chia khí cấp vào sản xuất | 2 년/1 회 | Hệ thống khí nén | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
56 | Đường ống cấp cho sản xuất | 2 년/1 회 |  | 300 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
59 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống Tubor Chiller | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
60 | Tank Filter 10 µs | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
61 | Tank chứa khí FM 200 | 2 년/1 회 |  | 8 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
62 | Tank chứa Foam | 2 년/1 회 |  | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20; 2023-08-23: 2024-05-20 | 572
Formulas:
Ngày còn lại = IF(M24<TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2023 2023년 검정 일정]-TODAY(), DATEDIF(TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2023 2023년 검정 일정],"d"))
Ngày còn lại = IF(L26<TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정]-TODAY(), DATEDIF(TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정],"d"))

## KH thực hiện PCCC - 소방에 관한 계획
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PCCC Theo Nghị định 79/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
STT | Hạng mục 항목 | Nội dung 내용 | Chu kỳ thực hiện 진행 주기 | Năm 2023 2023년
1 | Kiểm tra hệ thống PCCC, khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh 소방 시설 검사및 문제 처리 | Kiểm tra các hệ thống báo cháy, trụ nước cứu hỏa, họng vách tường, máy bơm dầu, bình cứu hỏa,… 소방경보, 소화기, 오일 펌프등 소방 시설들 검사 | 1 lần/tháng 1개월/ 번 | các tháng 매월
2 | Tập huấn PCCC 소방 훈련 | Dự trù kinh phí tập huấn Đào tạo kiến thức về PCCC đội cơ sở Thực hành cách sử dụng trang thiết bị PCCC, phương án chữa cháy Cấp chứng chỉ 훈련 비용 예상 소방 지식 교육 소방 설비 사용 방법및 소방 대책 실습 자격증 취득 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 11
3 | Diễn tập sự cố hỏa hoạn nội bộ 내부 소방 훈련 | Sử dụng phương tiện chữa cháy bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa dập tắt đám cháy... Sơ tán, sơ cứu chấn thương, cứu hộ người tài sản 소방 시설 사용 방법 피해자 이송, 자산 구호 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 5
4 | Diễn tập sự cố hóa hoạn với đơn vị chức năng | Đào tạo lý thuyết Hướng dẫn sử dụng thiết bị chữa cháy Kết hợp với đội PCCC cơ sở diễn tập phương án chữa cháy | 1 lần/năm | tháng 10
5 | Mời đơn vị chức năng bảo dưỡng định kỳ 소방 시설 정기 보수 (외부 업체 검사 보수) | Kiểm tra các hệ thống báo cháy, trụ nước cứu hỏa, họng vách tường, máy bơm dầu, bình cứu hỏa,… của toàn bộ nhà máy 회사내 소방 시설 검사및 보수 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 10
6 | Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc | Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc rủi ro tài sản theo quy định của Luật | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 7
7 | Báo cáo công tác PCCC cơ sở 소방에 관한 보고 | Báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCC cơ sở và mục tiêu trong các quý tiếp theo | 2 lần/năm 1년 2번 | 7/2023 1/2024

## An toàn bức xạ
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN HÀNG NĂM 매년 핵 방사 안전 실시 업무
STT 순서 | Công việc định kỳ 정기 업무 |  | Mã hiệu | Thời gian cấp lần 1 1차 발급 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Số ngày còn lại | Yêu cầu 요구 사항 | Quy định VBPL 연관 법률 규정
1 | Gia hạn giấy phép công việc bức xạ 방사 구역에 작업 허가 연장 | Máy 1 (SMT) 1번 장비 | X-EYE SF160F xê- ri: F-SFS016FDAL1700BB11 | 2015-12-28 | 2019-01-31 | 2022-01-31 | 2025-01-31 | 828 | Trước 60 ngày hết hạn giấy phép 허가서의 만기일 60일전 | TT08/2010/BKHCN
|  | máy 2 (OQC) 2번 장비 | EDX2800B xê-ri: 100280009-00009A | 2016-01-25 | 2019-01-31 | 2022-01-31 | 2025-08-31 | 1040
|  | máy 3 (Độ tin cậy) 3번 장비 | EDX-LE, xê- ri: Q24345301144SA | 2016-09-21 | 2019-09-30 | 24/09/2022 | 2025-09-27 | 1067
|  | Máy 4 (QC- LFEM) 4번 장비 | X - EYE SF160FCT xê-ri: F-SFSO16FDAL170OCI28 | 2018-01-31 | 12/05/2021 | 2024-05-31 |  | 583
|  | Máy 5 (WLP1) 5번 장비 | XDLM 237 sê- ri: 100022786 | 2019-12-31 |  | 2022-12-31 |  | 66
|  | Máy 6 (WLP1) 6번 장비 | XDLM 237 sê- ri: 000083894 |  |  | 31/07/2021 | 2025-07-31 | 1009
2 | Gia hạn chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ 방사 작업자 자격증 연장 | Đợt 1 (3) 1회 ( 3 ) |  | 2015-12-28 | 2020-12-31 |  |  | . | 3 năm đào tạo nhắc lại 1 lần 3년후 재 교육 | điều 3 - 제 3조 TT34/2014/BKHCN
|  | Đợt 2 (5) 2 회 ( 5 ) |  | 2016-09-09 | 2021-09-09 |  |  | .
|  | Đợt 3 (5) 3 회 ( 5 ) |  | 20/06/2017 | 2022-06-20 |  |  | .
|  | Đợt 4 (3) 4 회 ( 3 ) |  | 28/12/2017 | 28/12/2022 |  |  | .
3 | Đào tạo phổ biến kiến thức về ATBX, huấn luyện quy định về đảm bảo ATBX, quy trình UPSCBX định kỳ hàng năm 방사 안전 상식에 대한 교육, 방사 안전 보장에 대한 규정 훈련, 매년 방사 긴급 재난 대응 프로세스 |  |  |  | tháng 11 |  | 2023-11-01 | 371 | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | Điều 3 của Thông tư - 회람장의 제 3조 34/2014/TT-BKHCN | 13 liều kế trắng Tiên Tiến 5 cái xanh của ĐVPX
4 | Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ 방산 안전 검사, 측정, 평가 | 6 máy 6대 |  |  | 07/2021 |  | 2023-07-01 | 248 | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | điềm c điều 14 và điều 20 của Thông tư 회람장의 제 14조 제 c 점 및 제 20조 19/2012/TT-BKHCN
5 | Đọc kết quả liều kế xạ cá nhân 방사선 측정계 값 점검 | 17 cái |  | 03/01/2019 | 01/04 01/07 03/10 01/01 |  |  | 01/04 01/07 03/10 01/01 | 3 tháng/lần 3개월/ 회
6 | Mua liều kế xạ cá nhân khi có người mới 신입 작업자 생길때 방사선 측정계 신규 매입 | Khi có nhân viên mới 신입 작업자 생길때 | [9 empty] | Nguyễn Thị Hợp (OQC - DLM)
7 | Nhân viên phụ trách an toàn bức xạ | Đào tạo phụ trách mới Mr. Thắng EHS 05/2022
8 | Đào tạo nhân viên an toàn bức xạ khi có người mới 신입 작업자 생길때 방사 안전 교육 | Khi có nhân viên mới 신입 작업자 생길때 | [9 empty] | 1. Phan Thị Hiền (Phòng độ tin cậy) 2. Vì Văn Quyết (SMT) 3. Trương Việt Đức (SMT) 4. Nguyễn Thị Bích Phương (OQC-DLM) 5. Nguyễn Thị Hợp (OQC - DLM)
9 | Nộp báo cáo thực trạng công việc bức xạ hàng năm 매년 방사 작업 현황 보고서 상신 |  |  | Trước 25/11 11/25일전 |  |  |  |  | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | điều 20 luật Năng lượng nguyên tử 원자 에너지 률 제 20조
Formulas:
Số ngày còn lại = IF([Thời hạn cấp lại 이행 시간]<TODAY(),[Thời hạn cấp lại 이행 시간]-TODAY(), DATEDIF(TODAY(),[Thời hạn cấp lại 이행 시간],"d"))

## TOTAL
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC EHS NĂM 2023
STT | Đề mục 항목 | Nội dung 내용 |  | Nhà thầu | Chu kỳ/lần | Tháng | [11 empty] | Total
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 주변 환경 평가 | Quan trắc môi trường khí thải công nghiệp, Quan trắc môi trường nước thải 산업 배기 환경 평가, 배수 환경 평가 |  | Công ty VEC | 3 tháng | Tháng 3: 29260000; Tháng 6: 29260000; Tháng 9: 29260000; Tháng 12: 29260000 | 117040000
2 | PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG 생수 분석 | Quan trắc cây lọc nước tại công ty |  |  | 2 tháng | Tháng 2: 3027000; Tháng 4: 3027000; Tháng 6: 3027000; Tháng 8: 3027000; Tháng 10: 3027000; Tháng 12: 3027000 | 18162000
3 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 작업 환경 평가 | Quan trắc tại các nơi làm việc của cán bộ công nhân viên 작업 구역 환경 평가 |  |  | 1 năm | Tháng 10: 19398000 | 19398000
4 | PHÂN TÍCH NƯỚC SINH HOẠT 생수 분석 | Phân tích nước cấp của Công ty 생수 분석 |  |  | 6 tháng | Tháng 6: 1909000; Tháng 12: 1909000 | 3818000
5 | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong 1 năm |  |  | 1 năm | bar: Tháng 1
6 | XỬ LÝ CHẤT THẢI | Rác thải nguy hại Rác thải Sinh hoạt, Công nghiệp |  |  | hàng tháng | 70000000 | 60000000 | 90000000 | 78000000 | 74000000 | 95000000 | 82000000 | 69000000 | 65000000 | 87000000 | 93000000 | 85000000 | 948000000
7 | BẢO HIỂM MÔI TRƯỜNG | Phân tích nước cấp của Công ty 생수 분석 |  |  | 1 năm | Tháng 8: 137000000 | 137000000
1 | KHÁM SỨC KHOẺ | Khám sức khỏe đầu vào |  | Hoàn Mỹ | hàng ngày | Tháng 3: 3000000; Tháng 6: 3000000; Tháng 9: 3000000; Tháng 12: 3000000 | 12000000
2 |  | Khám sức khỏe định kỳ 정기 건강검진 |  |  | 1 năm | Tháng 11: 107590000 | 107590000
3 |  | Khám sức khỏe nghề nghiệp (đối với nhân viên vận hành máy X-Ray) 특수 건강검진 |  |  | 6 tháng | Tháng 6: 5680000; Tháng 12: 5680000 | 11360000
1 | CHI PHÍ ĂN | Chi phí ăn của toàn công ty |  | FOSECA | hàng tháng | [12 empty] | 0
1 | ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 1 - Người đứng đầu doanh nghiệp 업체 대표자 훈련 |  |  | 2 năm | [12 empty] | 0
2 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 2 - phụ trách an toàn VSLĐ 노동위생안전 담당자 훈련 |  |  | 2 năm | Tháng 11: 600000 | 600000
3 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 3 - người làm cv nguy hiểm 위험공정에서 근무하는 근로자 훈련 |  |  | 2 năm | Tháng 2: 23300000; Tháng 11: 500000 | 23800000
4 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 4 - Còn lại 위에 제외하는 남어진 근로자들 훈련 |  |  | 1 năm | Tháng 11: 10000000 | 10000000
6 |  | Nhóm 6- an toàn vệ sinh viên 위생안전 담당자 훈련 |  |  | 2 năm | [12 empty] | 0
7 |  | Đào tạo sơ cấp cứu |  |  | 1 năm | Tháng 11: 2000000 | 2000000
8 |  | Đào tạo về an toàn hóa chất (Theo NĐ 133/2017 về an toàn hóa chất) |  |  | 3 năm | [12 empty] | 0
9 |  | Đào tạo ứng phó khẩn cấp (hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, đình công, tràn đổ hóa chất, động đất |  |  | 1 năm | [12 empty] | 0
1 | KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC | Xe nâng hàng - 치계차 |  |  | 1 년/1 회 | Tháng 3: 1000000 | 1000000
2 |  | Kiểm định áp kế NM1, NM2- 압력계 |  |  |  | Tháng 8: 9000000 | 9000000
3 |  | Thang máy loại V 200 kg- V형 승강기 | [15 empty] | 0
4 |  | Thang máy thủy lực 2000 kg- 수력 승강기 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
5 |  | Bình chứa khí nén dung tích 5000 L 용적 5000L air 저장병 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 500000 | 500000
6 |  | Hệ thống sấy khí, áp suất làm việc 0,7 Mpa Air Dry System |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 800000 | 800000
7 |  | Hệ thống đường ống dẫn LPG áp suất làm việc 2,0 bar, đường kính 2,7 mm LPG 배관 시스템 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 1000000 | 1000000
8 |  | Chiller MCNFH AOA năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller MCNFH AOA 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 16900000 | 16900000
9 |  | Chiller TR – U200H1 năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller TR – U200H1 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
10 |  | Chiller JPA – 600 năng suất lạnh tương đương 145.000 Kcal/h Chiller JPA – 600 냉각 출력 145.000 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
11 |  | Chiller PA200 tương đương 64.893 kcal/h Chiller PA200 냉각 출력 64.893 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
12 |  | Chiller KAC – SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcal/h Chiller KAC – SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
13 |  | Chiller ZIU – CH50A SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcak/h Chiller ZIU – CH50A SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
14 |  | Thang máy điện 2000kg chở hàng kèm người 화물 및 인체 엘레베이터 2000kg짜리 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 1600000 | 1600000
15 |  | Thang máy điện 500kg chở người 인체 엘레베이터 500kg짜리 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 1400000 | 1400000
16 |  | Bình chứa nén khí - HTCO -50/125 HTCO -50/125 압축에어 병 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
17 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 5000 Lít 5000 lit짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
18 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 1,24 m3 1,24 m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
19 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 0,48 m3 0,48m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
20 |  | Đo đạc hệ thống tiếp địa chống sét 접지, 피뢰 시스템 측정 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 5: 10000000; Tháng 8: 3000000 | 13000000
21 |  | Kiểm định tank chữa cháy kho hóa chất WLP1 WLP1 화학물질 창고 foam tank 검정 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
22 |  | Kiểm định KTAT Chiller - R22-ZIU-CH50A - năng suất lạnh >100,000 Kcal/h Chiller ZIU – R22 ZIU-CH50A 냉각 출력 >100,000 Kcal/h kcal/h해당 |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 9: 500000 | 500000
23 |  | Tank filter |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
24 |  | Đường ống cấp vào tank tổng |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
25 |  | Đường ống cấp vào tháp sấy |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
26 |  | Đường ống cấp vào sản xuất NM1 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
27 |  | Tank filter |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
28 |  | Đường ống cấp vào tank tổng |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
29 |  | Đường ống cấp vào tháp sấy |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
30 |  | Bình điện trở sấy khí |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
31 |  | Bình Air Dryer |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
32 |  | Bình lọc tách dầu máy nén Air dryer |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
33 |  | Bình chia khí cấp cho NM2 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
34 |  | Đường ống cấp vào tank tổng |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
35 |  | Đường ống cấp vào tháp sấy |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
36 |  | Đường ống cấp vào bộ chia khí NM2 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
37 |  | Đường ống cấp vào sản xuất NM2 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
38 |  | Bình tích áp |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
39 |  | Bình chia khí cấp vào sản xuất |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
40 |  | Đường ống cấp cho sản xuất |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
41 |  | Bình tích áp |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
42 |  | Tank Filter 10 µs |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
43 |  | Tank chứa khí FM 200 |  |  | 2 년/1 회 | [12 empty] | 0
44 |  | Tank chứa Foam |  |  | 2 년/1 회 | Tháng 8: 1000000 | 1000000
1 | PCCC | Kiểm tra hệ thống PCCC, khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh 소방 시설 검사및 문제 처리 |  |  | hàng tháng | [12 empty] | 0 | bar: Tháng 1 to Tháng 12
2 |  | Tập huấn PCCC 소방 훈련 |  | Công an PCCC tỉnh Bắc Ninh | 1 năm | Tháng 11: 1100000 | 1100000
3 |  | Diễn tập sự cố hỏa hoạn nội bộ 내부 소방 훈련 |  |  | 1 năm | [12 empty] | 0 | bar: Tháng 5
4 |  | Diễn tập sự cố hóa hoạn với đơn vị chức năng |  |  | 1 năm | Tháng 10: 50000000 | 50000000
5 |  | Mời đơn vị chức năng bảo dưỡng định kỳ 소방 시설 정기 보수 (외부 업체 검사 보수) |  |  | 1 năm | Tháng 10: 120000000 | 120000000
6 |  | Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc |  |  | 1 năm | 9000000 | 6000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 5000000 | 2000000000 | 10000000 | 8000000 | 7000000 | 6000000 | 2064000000
7 |  | Báo cáo công tác PCCC cơ sở 소방에 관한 보고 |  |  | 6 tháng | [12 empty] | 0 | bar: Tháng 1; Tháng 7
1 | AN TOÀN BỨC XẠ | Gia hạn giấy phép công việc bức xạ 방사 구역에 작업 허가 연장 | Máy 1 (SMT) 1번 장비 | Công ty RADSAFE | 3 năm | [12 empty] | 0
2 |  |  | máy 2 (OQC) 2번 장비 |  | 3 năm | [12 empty] | 0
3 |  |  | máy 3 (Độ tin cậy) 3번 장비 |  | 3 năm | [12 empty] | 0
4 |  |  | Máy 4 (LFEM) 4번 장비 |  | 3 năm | [12 empty] | 0
5 |  |  | Máy 5 (WLP1) 5번 장비 |  | 3 năm | [12 empty] | 0
6 |  |  | Máy 6 (WLP1) 6번 장비 |  | 3 năm | [12 empty] | 0
7 |  | Gia hạn chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ 방사 작업자 자격증 연장 | Đợt 1 (3) 1회 ( 3 ) |  | 4 năm | Tháng 3: 3000000; Tháng 6: 3000000; Tháng 9: 3000000; Tháng 12: 3000000 | 12000000
8 |  | Đào tạo phổ biến kiến thức về ATBX, huấn luyện quy định về đảm bảo ATBX, quy trình UPSCBX định kỳ hàng năm 방사 안전 상식에 대한 교육, 방사 안전 보장에 대한 규정 훈련, 매년 방사 긴급 재난 대응 프로세스 |  |  | 1 năm | [12 empty] | 0
9 |  | Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ 방산 안전 검사, 측정, 평가 |  |  | 1 năm | Tháng 7: 12000000 | 12000000
10 |  | Đọc kết quả liều kế xạ cá nhân 방사선 측정계 값 점검 |  |  | 3 tháng | Tháng 3: 3200000; Tháng 6: 3200000; Tháng 9: 3200000; Tháng 12: 3200000 | 12800000
11 |  | Nộp báo cáo thực trạng công việc bức xạ hàng năm 매년 방사 작업 현황 보고서 상신 |  |  | 1 năm | [12 empty] | 0 | bar: Tháng 11
Total | [5 empty] | 79000000 | 92327000 | 134460000 | 84027000 | 87000000 | 146076000 | 99000000 | 2244227000 | 113960000 | 287425000 | 221790000 | 140076000 | 3729368000
Note on C5: Wisol: vendor: ngày thực hiện số tiền kết quả